## Slide 1
主題五：縣市精進教學計畫架構撰寫實務操作
新竹市
新竹市政府教育處 劉惠芬課程督學
新竹市政府教育處 李麗琦課程督學

## Slide 2
在邂逅（encounter）之處，並沒有完全無知的人，也沒有絕對的先知；那兒有的只是一些正在進行嘗試的人們，他們聚在一起，想要學到比他們現在所知更多的東西。
—P. Freire（1970/2003:131）

## Slide 3
理解其意涵及原則
計畫目標
推動重點
行動方案
追蹤輔導
成效評估
組織成員
需求評估
如何開始？

## Slide 4: 我們思考脈絡 新竹市為例〜
定錨：成立核心小組(在精不在多!)
討論精進計畫 框架及藍圖等大方向
執行：成立工作小組或工作圈
撰寫計畫及執行計畫
(歡喜做甘願受〜)
當我們同在一起
組織成員

## Slide 5: 推動組織架構圖
Notes: 精進計畫推動小組組織圖

## Slide 6: 其實我知道你的心〜需求評估
中央教育政策
本市教育願景
學校發展
親、師、生需求
108學年度計畫執行結果及省思
署聘諮詢輔導委員之建議與回應

## Slide 7: 於是我們這麼做-組織整合與分工
Notes: 中央的支持與地方的作為-這張圖是本市推動十二年國民基本教育課程工作小組推動面向

## Slide 8: 中長期計畫--教學評三合一規劃
年期/項目 | 108年 | 109年 | 110年 | 備註
一、盤點整合教與學相關計畫與資源，窗口單一化 | 1.整合教育處與國教輔導 團及教專中心計畫與資源 2.簡化各種相同主題（如 性別教育）之行政作業 | 1.強化國教輔導團與教 育處各科之橫向合作 2.建立教育處課程發展 科 | 1.完成新課綱英語教學與資訊科技相關配套，建立2.新竹市新課綱推動專業支持系統 | 教育處各科與輔導團，以成為最佳整合團隊為目標
二、以教師、學校為本，由縣市規劃教師專業發展支持方案 | 1.推動教師自發、互動、 共好之教學評三合一計畫 2.配合學校特色推動教師 專業實踐 | 1.支持教師專業多元發 展系統 2.配合校本特色，協助 教師生涯專業規劃 | 朝教師、學校皆多元發展之目標，配合學生多元發展之適性需求 | 配合教師及學校之發展需求，提供各項行政支援
三、研習減量，規劃共同備課時間 | 1.精進研習課程 2.將研習時間視為共同備 課時間的延伸 | 1.強化研習課程(多元取 向) 2.宣導跨校團隊(區域學 校結盟) | 1.強化研習課程(多元取向) 2.宣導跨校團隊(區域學校結盟) | 以108課綱為本，在研習課程中放入實作時間
四、提供不同職涯階段教師的多元專業發展支持系統 | 1.規劃不同職涯階段所需 之不同精進課程 2.提供各階段教師教專實 踐之行政支持 | 1.精進教師職涯階段課 程，提供多元選課配套 措施 2.提升教專行政效能 | 1.精進教師職涯階段課程，提供多元選課配套措施 2.提升教專行政效能 | 1.建立新竹市專屬教 師資料庫(參考學生 系統) 2.提供各階段教師課 程地圖
五、強化師資培育大學之地方教育輔導 | 1.與清華教育學院建立合 作管道 2.提供師培生工讀或實習 機會 | 以建立新竹市教師專業網為目標，規畫未來發展方向 | 持續發展新竹市教師專業網 | 期以研究實踐並行之行動研究方式進行
六、將「教師專業發展實踐方案」成為推動公開授課的資源 | 1.強化目前現有教師多元 專業發展模式 2.以實踐、實用為導向提 供各項行政協助 | 以教師專業多元發展為目標 | 以教師專業多元發展為目標 | 朝教學及評量出發
七、協助校長落實課程與教學領導 | 1.配合校長發展校本特色 教師專業生涯規劃 2.積極平衡各區校本特色 發展 | 以發展區域校本特色出發 | 持續發展區域校本特色 | 期以各區均衡發展的方式發展各校特色，兼顧學生多元發展需求
Notes: 學生學習、教師教學及學習成就評量設定檢核

## Slide 9: 本市精進計畫中長期目標
年度 | 108 | 109 | 110
市層級 | 規劃教育願景，培養課程領導人 | 建立學校推動新課綱成效評估機制 | 檢核教育願景推動之特色並滾動修正
學校層級 | 從前導學校運作經驗建構學校新課綱推動藍圖 | 發展學校新課綱因應策略 | 學校推動新課綱之成效評估
教師層級 | 教學省思者 | 教學設計者 | 教學實踐者
課程與教學領導人需求
Notes: 協助學校逐步完成校訂課程的發展

## Slide 10: 108-109年的2年期建立課程領導人中程計畫重點工作
學年度 | 重點工作 | 培訓課程方針 | 與新課綱對應之說明
108 | 新課綱轉化力 及 教師領導力 | 1.成立城市美學、跨域跨校課程核心小組。 2.理解與詮釋十二年國教課綱理念與內涵。 3.分析各校學校課程發展脈絡與條件。 4.培養素養課程發展專業社群領導能力。 | 一、重建課程發展機制： 1.將十二年國教「自發」「互動」「共好」之基本理念轉化為學校課程願景。 2.掌握十二年國教課程目標「啟發生命潛能」「陶養生活知能」「促進生涯發展」「涵育公民責任」，發展學校課程目標。 3.依據十二年國教課綱之核心素養，訂定學校本位課程之關鍵素養。 4.建構推動十二年國教之學校課程發展組織。 二、建立教師專業社群，以促進教師專業發展。 三、重構落實十二年國教理念之學校本位課程。 四、規劃與實施彈性學習課程，落實學校教育願景，強化學生全人及適性發展。 五、型塑教師社群的課堂研究機制，以實踐自發、互動、共好的十二年國教課綱理念。
 | 素養導向的校本 課程領導力 及 素養導向教學的 教學領導力 | 1.依據新課綱建構學校課程願景及目標，2.發展素養導向彈性學習課程架構及內容。 3.發展素養導向的教學模組及策略。 4.規劃素養導向學校本位整體計畫。 5.培養素養導向課程教學的領導力 | 
109 | 素養導向課程教學課室研究領導力 | 1.依據新課綱精神，試行素養導向之教學。 2.核心工作團隊持續發展彈性課程方案及素養導向的教學模組與策略。 3.透過全校教師會議，研討素養導向的課程方案、教學模式及策略，並進行課室研究。 | 

## Slide 11: 教師專業成長需求

## Slide 12: 知己知彼—學生學習成效需求 108年度國中教育會考、108年國小學力檢測
Chart: 新竹市108年國中會考成績報告
| 國語 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然
全國待加強 | 15.47 | 30.38 | 27.32 | 14.14 | 20.11
新竹市待加強 | 12.11 | 21.49 | 18.43 | 9.51 | 13.64
全國基礎 | 64.63 | 46.76 | 50.71 | 66.72 | 63.04
新竹市基礎 | 59.44 | 41.82 | 46.2 | 58.83 | 57
全國精熟 | 19.89 | 22.86 | 21.96 | 19.14 | 16.85
新竹市精熟 | 28.46 | 36.7 | 35.37 | 31.67 | 29.36
Notes: 將學生成績做系統性分析作為方案推動與評估，欲藉由學生為主體的資料提供方案推動與評估的參考。

## Slide 13: 108學年度學校願景彙整表

## Slide 14: 計劃目標
108學年度
新竹市教育願景

## Slide 15: 109學年度精進計畫推動目標
105-106年
環境支持 行動學習
107年
教學翻轉
模式扎根
109學年度
學校自主成長
108學年度
全面實施新課綱
109學年度
深化課程與教學實踐
健全專業支持與成長系統
推動跨域與素養導向
智慧學習
營造有機運轉分享平台

## Slide 16: 精進推動重點
以學生學習為中心的教學
學校課程不斷發展與改善
教師持續成長
整合國教輔導團與校長及教師專業成長中心
輔導團專業增能
輔導團與教專的融合

## Slide 17: 輔導團與教專中心創新育成新風貌
自105學年度開始，輔導團與教專中心進行多次對話，已從三個面向進行教專中心與輔導團的整併:

## Slide 18: 本市輔導團員參與認證比例

## Slide 19: 輔導團及教專中心融合

## Slide 20: 實施重點與行動方案

## Slide 21: 109學年度本市精進教學品質整體發展藍圖

## Slide 22: 整合資源共同推動課程與教學
前導學校、科技前導學校
20所+1
社群運作
202個
活化課程與教學6所
自造教育與科技中心2座
教育行動區(策略聯盟) 8所
媒體素養教育基地學校1所

## Slide 23: 新竹市的教育願景與精進計畫的願景目標之關聯?
教育處配合新課綱的執行，透過各種推動小組的共同擘畫與推動，讓教育願景的執行與各校推動建立密不可分的關聯性
思考研修方向

## Slide 24: 追蹤輔導與成效評估

## Slide 25
連結彼此作為守護星
匯聚成為美麗的生態系

## Slide 26: Thank everybody
請多多指教